## 2026
생산기술팀 일일업무일지
담당자 | 업무 내용 | 시작일 | 완료일 | 협력업체 | 진행중업무
강명찬 C | 1. 금일 생산계획 및 전일 업무내용 공유 (팀장 회의, 고정업무) | 2025-04-01 | -
| 2. 자동화 TF | 11월 19일 | 3월 30일 |  | ㄴ 히터 본딩기 데스크톱 방식 추가검토 : 2개 업체 컨셉 및 견적 검토 ㄴ PCB 기능검사기 : PCB Assy 검사방식, 검사항목(전원, LED, 부저 검사)
| 3. 열화상 카메라 | 11월 19일 | 3월 30일 |  | ㄴ 카메라, 모니터 거치대 제작 ㄴ 테스트용 카메라+프로그램 1라인 설치운영(02/10~) 개선사항 취합하여 업체 송부 ㄴ 라인별 프로그램 테스트 (~3/30일)
| 4. 작업지도서 모니터 | 2026-01-05 | 3월 30일 |  | ㄴ 모니터, 유선 네트워크 설치 완료 ㄴ 모니터 구축 테스트 (~03/30일)
| 5. ISO9001/14001 | 2026-03-05 | 3월 09일 |  | ㄴ ISO14001 환경부문 교육
| 5. 인원 충원 | 12월 01일 | 3월 30일 |  | ㄴ 자동화 및 설비관리 인원 충원 : 대리급 1명
윤대융 K | 1. 작업지도서 모니터링 이미지 작업 | 2026-10-06 | 2026-10-06
| 2. 연평정밀- 628BS 쿨팁블라켓+쿨팁 삽입지그 제작에 대한 품의서 작성 | 2026-10-06 | 2026-10-06
| 3. 체리팩토리-히터 자동본딩 설비 구매 계약서 인감날인 신청서 작성 | 2026-10-06 | 2026-10-06
| 4. 히터 와이어 밴딩 스트레스 테스트용 증정의뢰서 작성 | 2026-10-06 | 2026-10-06
여상구 D
| 1. 합동 점검 개선 사항 | 2026-10-01 | 2026-10-15 |  | 작업 기간(10일 정도 예상)
;; 단프라 파티션 업체 작업 진행 요청
| 2. 작업 지도서 수정(표준류 일치성) | 2026-10-06 | 2026-10-02
| 3. 융착기 테스트 (온도 테스트) | 2026-10-06 | 2026-10-07