## 생산기술팀
※ 생산기술팀 주간업무보고
보고 시기 | 10월 1주차 | 보고 일자 | 10월 06일
대분류 | 중분류 | 담당 | 시작일자 | 항목 | 종료일 | 주요 내용(특이 사항) | 비고
설비/지그 | 열융착설비 | 여상구D | 9/14 | 융착설비 온도편차 점검 및 설비개선 | ~10/09 | 1. 248 융착 지그 핀교체(9/18일) 2. 1호기 실린더 불량으로 교체(9/21일) 3. 설비별 금형 온도측정(1호기 온도편차 확인) 4. 설비 입고 및 금형/지그 온도측정 ~10/07일
설비/지그 | 하반기 환경개선 및 자동화 검토 | 강명찬C 윤대웅K 여상구D | 7/01 | 출고장 도크 | ~10/08 | 1. 출고장 도크 검토 ㄴ 도크 높이 확인 및 보드 선정 ㄴ 도크구간 주차라인 표시 ㄴ 도크 제작 ~10/20일
|  |  | 5/04 | 개별 PCB Assy 기능검사기 | ~8/30 | 1. 2개업체 검사기 컨셉, 견적 검토 ~5/22일 ㄴ 선행공정 작업제품 검사, 히터, 바이메탈 조립품 ㄴ PCB Assy 4개 검사, 전류측정, 전원동작검사 ㄴ 오라컴 검사기 벤치마킹 : LED 동작검사 추가 견적서 입수 (3백만원/대) ㄴ 오라컴 검사기 불량율 및 검증후 진행예정(대기)
|  |  | 7/01 | PCB 자동공급장치 | ~9/30 | 1. 자동화설비 업체 선정(2~3개업체)및 미팅 후 견적요청 ㄴ 업체 컨셉/견적입수 2. 자동화 검토보고서 초안 작성(8/07일)
|  |  | 7/01 | 히터 자동본딩기 | ~12/10 | 1. 자동화설비 업체 선정 ㄴ 최종 설비선정 및 검토보고서 작성, 지출품의서 상신 ㄴ PET 트레이 최종 도면작업 ㄴ 장비매매 계약서 작성 및 날인 ㄴ 10/12일 발주, 12/11일 설비입고 예정